Методы сетевого планирования

Целью сетевого планирования является разработка сетевого графика (динамической модели) проекта, его управление и оптимизация.

Под проектом будем понимать комплекс взаимосвязанных работ, выполнение которых преобразует трудовые и материальные ресурсы в продукт. Проектом может быть производство текстильных изделий, разработка нового технологического процесса, разработка автоматизированной системы управления производством, строительство зданий, проведение экспертных работ и т.д.

Сетевой график – это ориентированный граф (рисунок 1), вершины которого  события, а дуги – работы.

Рисунок 1. Сетевой график

Работа – это процесс, протекающий во времени, сопровождающийся ресурсами и приводящий к определенным результатам. На сетевых графиках работы изображаются стрелками. Над стрелкой мы видим числовые характеристики x (y), где x – это длительность работы, y – число исполнителей.

Событие – момент свершения предшествующих работ и начала новых работ (момент переключения работ). Длительность события равна нулю (не имеет протяженности во времени).

| №п.п. | Изображение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | работа |
| 2 |  | событие |

Работа ограничена двумя событиями. Все события в графе должны быть пронумерованы таким образом, чтобы сетевой график был взвешенным - каждой работе соответствует уникальный  код ( i , j ), где i – начальное событие, а  j – конечное, причем i<j (рисунок 2). На рисунке 3 изображен сетевой график, события которого были неправильно пронумерованы –  есть работы с кодами   5-2 и 6-3 ( i >j ).

Рисунок 2. Правильная нумерация событий

Рисунок 3. Неправильная нумерация событий

Работы могут соединяться между собой последовательно или параллельно. Для параллельного соединения работ используют фиктивные работы. Фиктивные работы на графике обозначаются пунктирной линией, длительность фиктивных работ равна нулю. Рассмотрим пример, когда необходимо использовать фиктивную работу. Допустим, что  нужно соединить две параллельные работы длительностью 5 дней и 2 дня (рисунок 4).

Рисунок 4. Параллельное соединение работ

На рисунке 4 изображено неправильное соединение параллельных работ, так как  каждая работа имеет уникальный код, а  в нашем примере две разные работы имеют одинаковый код 1-2. Как же поступать в таком случае? Необходимо ввести еще одно событие и фиктивную работу 2-3 (рисунок 5). Работы 1-2 длительностью 5 дней и работа 1-3 длительностью 2 дня соединены параллельно через фиктивную работу 2-3. Аналогичные действия выполняем для параллельного соединения трех работ.

Рисунок 5. Правильное соединение работ

Перечислим правила построения сетевого графика:

- В каждом сетевом графике есть  одно исходящее событие (начальное событие проекта) и одно завершающее событие (заключительное событие проекта). Все прочие события называются промежуточными.

- Исходящее событие не имеет входящих работ (только исходящие). Событие 1 – исходящее событие сетевого графа, а работы 1-3, 1-4,  1-5 – исходящие работы  события 1.

Рисунок 6.  Исходящее событие

- Завершающее событие не имеет исходящих работ (только входящие). Событие 5 – завершающее событие сетевого графа, а работа 6-7 – входящая  работа  события 7.

Рисунок 7.  Завершающее событие

- В сетевом графике не должно быть циклов. Путь 4-5-6-4 представляет цикл (рисунок  8).

Рисунок 8.  Сетевой граф с циклом

Соединение работ, в котором конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы, называется путем.

Путь, начинающийся исходным событием и заканчивающийся конечным, называется полным.

Длина пути – сумма длительности всех работ, составляющих этот путь.

Рассмотрим сетевой график на рисунке 9. В таблице 1 перечислены все полные пути и их длительности.

Рисунок 9.  Сетевой граф

Таблица 1. Полные пути

| № п.п. | Полный путь | Длина пути |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-5-6-7 | =13+8+10=31 |
| 2 | 1-4-5-6-7 | =1+4+8+10=23 |
| 3 | 1-4-6-7 | =1+2+10=13 |
| 4 | 1-3-4-5-6-7 | =3+7+4+8+ 10=32 |
| 5 | 1-3-4-6-7 | =3+7+2+10=22 |

Существует несколько методов сетевого планирования.  Метод CPM (Critical Path Method – метод критического пути) применяется для контроля выполнения проекта. Идея метода СРМ состоит в том, чтобы найти полный путь в сетевом графике, имеющий максимальную продолжительность. Такой полный путь называется критическим. Он показывает минимальное время, за которое может быть выполнен весь комплекс работ. Метод критического пути используют в случаях, когда определены длительности  всех работ. Эту задачу можно решить полным перебором, выписывая все полные пути от исходного события к завершающему и выбирая из них путь с максимальной длительностью. Определим критический путь сетевого графика (рисунок 9). Самый длинный полный путь 1-3-4-5-6-7 длительностью 32. Следовательно, длительность проекта составит 32 дня. Однако, метод перебора применяют для несложных сетевых графиков.

Метод PERT (Program Evaluation and Review Technique – метод оценки обзора программ) применяется для контроля сроков выполнения проекта, для которых продолжительность выполнения всех или некоторых работ не удается определить точно.

Метод критического пути

При расчете временных параметров удобно проводить вычисления непосредственно на графе, воспользовавшись четырехсекторной схемой. В этом случае каждый кружок, обозначающий событие, делят на четыре сектора, в каждом из которых записывается соответствующая информация (рисунок 10).

Рисунок 10.  Характеристики секторов

Ранним сроком  tp(j) совершения события j называют самый ранний момент времени, к которому завершаются все предшествующие этому событию работы.

Счет времени ведется от начального события. Тогда tp(1) =0. Для всех последующих событий tp(j) вычисляется по формуле:

где tp(i) – ранний срок наступления события, предшествующего событию j,  tij – время выполнения работы (i,j).

Поздним  сроком tп(i) совершения события i называют самый поздний момент времени, после которого остается ровно столько времени, сколько необходимо для завершения всех следующих за этим событием работ.

Поздний срок завершающего события находится по формуле tп(i)=tкр

Для остальных событий:

где tп(j) – поздний срок свершения события, следующего за событием i, tij  – время выполнения работы (i,j).

Для событий критического пути ранний и поздний сроки свершения совпадают.

Алгоритм вычисления временных параметров и заполнения секторов:

- Проставляем в верхних секторах номера событий.

- Рассматриваем события в порядке возрастания номеров: tp(1)=0 и далее для последующих событий по входящим в это событие работам определяем tp(i) и записываем в левом секторе.

- Начиная с конечного события, для которого tп(n)= tкр (n – номер конечного события), для каждого события по выходящим из него работам определяем tп(i) и записываем в правом секторе.

- В нижнем секторе записываем резерв времени события R(i):

- Критические события имеют резерв времени равный 0, они и определяют критические работы и критический путь.

Рассмотрим этот алгоритм на примере. Задан сетевой график на рисунке 11. Определить длительность проекта, используя метод критического пути.

Рисунок 11.  Сетевой график

Этап 1. Разделим каждое событие на 4 сектора (рисунок 12).

Рисунок 12.  Сетевой график с секторами

Этап 2. Заполняем левые сектора в порядке возрастания (рисунок 13).

| Событие | Левый сектор tp(i) |
| --- | --- |
| 1 | tp(1) =0 |
| 2 | tp(2)= tp(1)+T12=0+1=1 |
| 3 | tp(3)= MAX{tp(1)+T13=0+2=2; tp(2)+T23=1+5=6}=6 |
| 4 | tp(4)= tp(3)+T34=6+3=9 |
| 5 | tp(5)= tp(4)+T45=9+4=13 |
| 6 | tp(6)= tp(4)+T46=9+4=13 |
| 7 | tp(7)= MAX{tp(5)+T57=13+8=21; tp(6)+T67=13+10=23}=23 |

Рисунок 13.  Заполнение левых секторов

Если в событие входит несколько работ, то удобно над концом каждой входящей работы указать tp(i)+tij. Так в событие 3 входят две работы 2-3 и 1-3, поэтому над концами подписывает 6 и 2 соответственно, выбираем максимальное значение (6) и записываем его в левый сектор. Аналогично проводим рассуждения для события 7. В событие 7 входят две работы 5-7 и 6-7, поэтому над концами подписывает 21 и 23 соответственно, выбираем максимальное значение (23) и записываем его в левый сектор.

Этап 3. Заполняем правые сектора в порядке убывания (рисунок 14).

| Событие | Правый сектор tп(j) |
| --- | --- |
| 7 | tп(7) = tp(7)=23 |
| 6 | tп(6)= tп(7)-T67=23-10=13 |
| 5 | tп(5)= tп(7)-T57=23-8=15 |
| 4 | tп(4)= MIN{tп(5)-T45=15-4=11; tп(6)-T46=13-4=9}=9 |
| 3 | tп(3)= tп(4)-T34=9-3=6 |
| 2 | tп(2)= tп(3)-T23=6-5=1 |
| 1 | tп(1)= MIN{tп(2)-T12=1-1=0; tп(3)-T13=6-2=4}=0 |

Если из события исходит несколько работ, то удобно над началом каждой стрелки  указать tп(j)-tij. Так из события 4 исходят две работы 4-5 и 4-6, поэтому над началами стрелок подписывает 11 и 9 соответственно, выбираем минимальное значение (9) и записываем его в правый сектор. Аналогично проводим рассуждения для события 1. Из события 1 исходят две работы 1-2 и 1-3, поэтому над  началами стрелок подписывает 0 и 4 соответственно, выбираем минимальное значение (0) и записываем его в правый сектор.

Рисунок 14.  Заполнение правых секторов

Этап 4. Вычисляем резерв события и заполняем нижний сектор (рисунок 15).

| Событие | Нижний сектор R(i) |
| --- | --- |
| 1 | R(1) = tп(1)- tp(1)=0-0=0 |
| 2 | R(2) = tп(2)- tp(2)=1-1=0 |
| 3 | R(3) = tп(3)- tp(3)=6-6=0 |
| 4 | R(4) = tп(4)- tp(4)=9-9=0 |
| 5 | R(5) = tп(5)- tp(5)=15-13=2 |
| 6 | R(6) = tп(6)- tp(6)=13-13=0 |
| 7 | R(7) = tп(7)- tp(7)=23-23=0 |

Рисунок 15.  Заполнение нижних секторов

Этап 5. Определяем маршрут  критического пути. Критический путь пройдет через события, в которых совпадают значения левого и правого сектора. Если вариантов несколько, то выбираем путь с максимальной продолжительностью. В нашем примере левые и правые сектора события 2 и 3 совпадают, но продолжительность пути 1-2-3 равна 6, а продолжительность работы 1-3 равна 2. Следовательно, критический путь пройдет через событие 2. Далее критический путь пройдет через события  4-6-7. В итоге критический путь 1-2-3-4-6-7 продолжительностью 23 (рисунок 16).

Рисунок 16.  Критический путь

В сетевом графике может быть несколько критических путей. Если изменить длительность работы 5-7 на 10, то критический путь пройдет по двум маршрутам: 1-2-3-4-6-7 и 1-2-3-4-5-7 (рисунок 17).

Рисунок 17. Критические пути