Министерство образования и науки РФ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный университет дизайна и технологии»

Кафедра АСОИ и У

Отчет по лабораторной работе №  1

Сетевое планирование и управление комплексом работ

по дисциплине «Проектирование АСОИиУ»

Выполнил:         Кулигина О.

группа

Проверил:         Минаева Н.В.

Москва 2016г.

В основе методов СПУ лежит графическое представление проекта (комплекса работ для достижения поставленной цели) в виде сетевого графика (орграфа). С математической точки зрения сетевой график – это связный орграф без петель и циклов. Будем отождествлять вершины орграфа с событиями, а дуги – работами.

Работа – это любые действия, трудовые процессы, сопровождающиеся затратами ресурсов или времени и приводящие к определенным результатам. На сетевых графиках работы изображают отрезками прямых линий с указанием направления, т.е. дугами.

Рядом со стрелкой указываются числовые характеристики: время выполнения работы, расход ресурса, количество исполнителей и т.д. Также принято считать и те процессы, которые не требуют ни затрат времени, ни ресурсов. Такие процессы будем называть фиктивными работами. Они показывают, что одна работа не может совершаться раньше другой. На сетевых графиках фиктивные работы обычно изображают пунктирными стрелками.

Событие обозначает факт окончания всех работ в него входящих или начала работ из него выходящих. Событие не имеет протяженности во времени. На сетевом графике событие изображаются геометрическими фигурами (кругами, квадратами), т.е. являются вершинами орграфа. Договоримся события обозначать xn или просто нумеровать в последовательности их свершения. В каждое событие может входить и выходить из него несколько работ, а каждая работа ограничена двумя событиями. Событие выражает логическую связь между работами, заключающуюся в том, что работы, входящие в данное событие, непосредственно предшествуют работам, выходящим из него; ни одна выходящая из данного события работа не может начинаться до окончания всех работ, входящих в это событие.

Событие, с которого начинается выполнение проекта, является исходным, оно не имеет предшествующих работ. Событие, которое констатирует факт завершения проекта, называется завершающим, оно не имеет последующих работ. Все прочие события являются промежуточными.

Прежде чем представить проект сетевым графиком, необходимо составить перечень работ, оценить продолжительность каждой работы и установить последова-тельность работ, т.е. точно определить, какие работы обязательно должны быть закон-чены, чтобы могла начаться любая из работ, входящих в проект. Такой перечень удобно представить в виде структурно-временной таблицы.

Проект включает в себя следующие работы, представленные в таблице.

| № | Код работы | Работа | Предшествующие ей работы | Продолжительность (дни) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | Определение целей разработки ПО | - | 1 |
| 2 | 1-3 | Планирование разработки | - | 2 |
| 3 | 1-4 | Назначение кода темы | - | 1 |
| 4 | 2-5 | Выбор принципов разработки ПО | 1 | 4 |
| 5 | 3-5 | Выяснение основных требований к ПО | 2 | 4 |
| 6 | 4-5 | Формирование проекта ТЗ | 3 | 5 |
| 7 | 3-6 | Согласование проекта ТЗ с заказчиком ПО | 2 | 3 |
| 8 | 4-6 | Формирование структурной модели | 3 | 4 |
| 9 | 2-7 | Формирование объектно-ориентированной модели | 1 | 3 |
| 10 | 3-7 | Определение принципов построения экранного интерфейса | 2 | 4 |
| 11 | 4-7 | Разработка основных модулей | 3 | 2 |
| 12 | 5-8 | Разработка базы данных | 4,5,6 | 1 |
| 13 | 6-8 | Интеграция всех модулей | 7,8 | 2 |
| 14 | 5-9 | Проведение отладки | 4,5,6 | 3 |
| 15 | 6-9 | Выпуск бета-версии | 7,8 | 2 |
| 16 | 7-9 | Сбор сведений о результатах тестирования | 9,10,11 | 4 |
| 17 | 8-10 | Доработка модулей и БД | 12,13 | 4 |
| 18 | 9-10 | Выпуск финальной версии | 14,15,16 | 2 |

Построение сетевого графика выполнения комплекса работ.

Работам под номерами 1,2,3 не предшествуют никакие работы, следовательно, на графике они изображаются дугами, выходящими из исходного события (1), которое означает момент начала выполнения проекта. Работе № 4 предшествует работа № 1, поэтому на графике дуги данных работ непосредственно следуют друг за другом. Событие (2) означает момент окончания работы №1 и начала работ, которым она предшествует. Работе №12 предшествуют работы №4, №5 и №6Аналогично с учетом взаимосвязей изображаются на графике все остальные работы. Завершающее событие (10) означает момент выполнения всего проекта.

Основные параметры сетевого графика.

К основным параметрам сетевого графика относятся: продолжительность выполнения всего проекта, времени свершения событий, сроки выполнения отдельных работ и их резервы времени.

Любая последовательность работ сети, в которой конечное событие каждой работы совпадает с начальным событием следующей за ней работы, называется путем. Под длиной пути будем понимать продолжительность выполнения всей последовательности работ, составляющих этот путь. Путь, в котором начальная вершина совпадает с исходным событием, а конечная – с завершающим, называется полным. Особое значение придается критическому пути.

Критическим называется полный путь, имеющий наибольшую продолжи-тельность. Таких путей в сети может быть несколько. Работы и события, принадлежащие критическому пути, называются критическими. Суммарная продолжительность работ, принадлежащих критическому пути, равна критическому времени  выполнения всего комплекса работ. На сетевом графике критический путь, как правило, выделяется двойной или жирной линией.

Рассмотрим основные временные параметры свершения событий – это ранний и поздний сроки свершения событий, резерв времени события, которые находятся по соответствующим формулам.

Ранний срок tp(j) свершения события j  это самый ранний момент времени, к которому завершаются все работы, предшествующие этому событию:

,

где tp(i)  ранний срок свершения начального события работы (i, j); t(i, j)  продолжи-тельность работы (i, j). Предполагается, что tp(1)=tp(I)=0, tp(S)=tкр.

Поздний срок tп(i) свершения события i  такой предельный момент времени, после которого остается ровно столько времени, сколько необходимо для завершения всех работ, следующих за этим событием:

,

где tп(i)  поздний срок свершения конечного события работы (i, j). Для завершения события S предполагается, что tп(S)=tр(S)= tкр.

Резерв времени R(i) события i показывает, на какой предельно допустимый срок может задержаться свершение события i без нарушения срока наступления завер-шающего события:

.

Критические работы, как и критические события, резервов не имеют.

i

tр(i)

tп(i)

R(i)

1.  Проставляем в верхних секторах номера событий (в соответствии с ранжиро-ванием).

2.  Рассматриваем события в порядке возрастания номеров, и, имея в виду, что tp(1)=0, по входящим в это событие работам определяем tp(i) и записываем в левом секторе.

3.  Начиная с конечного события, для которого tп(n)= tкр (n – номер конечного события), для каждого события по выходящим из него работам определяем tп(i) и записываем в правом секторе.

4.  В нижнем секторе записываем резерв времени события R(i).

5.  Критические события имеют резерв времени равный 0, они и определяют критические работы и критический путь.

Построенный сетевой график изобразим таким образом, чтобы можно было произвести расчеты временных параметров на сетевом графике.

1)  Вычисляем ранний срок свершения событий, и записываем значения в левых секторах кругов-вершин.

;

.

2)  Определяем критическое время:  .

Теперь можно определить работы, принадлежащие критическому пути, возвращаясь от завершающего события к исходному. Из двух работ, входящих в событие (10)   определила работа (9; 10). Поэтому эта работа является критической. Момент свершения события (9) определила работа (7; 9). В связи, с чем эта работа будет критической. В свою очередь момент свершения события (7) определила работа (3; 7), событие (3) – работа (1; 3). Все эти работы определили критический путь на сетевом графике, который запишем следующим образом: . Сам критический путь выделим более толстой линией.

3)  Вычисляем поздний срок свершения событий, и записываем значения в правом секторе кругов-вершин.

4)  Вычисляем резервы времени каждого события. Резервы времени всех критических событий равно 0:  .

Строим диаграмму комплекса работ с помощью программы Project Libre. На левой части рисунка находится  В первой колонке находятся названия работ, во второй отражается время необходимое для выполнения каждой из работ. В последней колонке находятся данные показывающие, на какие работы опирается каждая из работ.  На диаграмме красным цветом отмечены работы входящие в критический путь.