Сетевое планирование и управление комплексом работ

В задачах управления часто приходится планировать выполнение комплекса взаимосвязанных работ. Для этих целей были разработаны специальные методы – методы сетевого планирования и управления (сокращенно СПУ). Первоначально идеи СПУ были разработаны в США в конце 50-х годов и реализованы в виде двух систем сетевого анализа – CPM (Critical Path Method – метод критического пути) и PERT (Program Evaluation and Review Technique – оценка программ и способ проверки). В основе этих методов лежит представление комплекса работ в виде ориентированного графа, вершины которого называют событиями, а дуги – работами.

Определение: Работой называется действие или трудовой процесс, сопровождающийся затратами ресурсов, времени и приводящий к определенным результатам.

Также принято работой считать процесс, который не требует затрат времени (фиктивная работа, означающая логическую связь между узлами сети) или ресурсов (ожидание). На сетевом графике работы идентифицируются с дугами, фиктивная работа или ожидание рисуются пунктирными линиями, и над каждой работой ставится число , означающее продолжительность этой работы или другой параметр (например, количество людей, выполняющих эту работу).

Определение: Событием называют  факт окончания всех работ, в него входящих и начала всех работ, из него выходящих.

На сетевом графике событие обозначают кружком, разделенным на четыре сектора, внутри которых записывают номер события (в верхней четверти) и другие параметры, о которых скажем далее.

Событие, с которого начинается выполнение проекта, является исходным, оно не имеет предшествующих работ. Событие, констатирующее факт окончания проекта, называется завершающим, оно не имеет последующих работ. Все прочие события называются промежуточными.

Правила построения сетевого графика

1.В сетевом графике не должно быть «тупиков» - событий, из которых не выходит ни одна работа (за исключением завершающего события).

2. В сетевом графике не должно быть событий, кроме исходного, которым не предшествует хотя бы одного события.

3.При построении сетевого графика нельзя допускать, чтобы одно событие было связано несколькими работами (это бывает при изображении параллельно выполняемых работ). В этом случае вводят дополнительное событие и связывают его с последующим фиктивной работой.

4. В сетевом графике не должно быть замкнутых циклов.

1

3

5

6

2

4

2

1

10

8

5

3

3

3

2

3

2

7

8

9

Рис.11.

Покажем на примере подготовки тестирования школьников, как строится сетевой график. На первом этапе перечисляются все работы, входящие в комплекс и записываются в порядке их следования. Затем определяются начальные работы, которые могут выполняться параллельно, для остальных работ определяется, после каких работ они должны выполняться, и определяется время выполнения каждой работы. Все это заносится в таблицу. Затем рисуется сетевой график, нумеруются события в порядке их следования и каждой работе присваивается код (i,j), где i– номер начального для работы события, j-номер конечного события.

Результаты представлены в таблице:

| № | Название работы | Опирает-ся на работы | Продолжи-тельность работы | Код работы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка оборудования для обработки тестов. | - | 5 | 1-2 |
| 2. | Подбор экзаменационной комиссии | - | 8 | 1-4 |
| 3. | Проведение семинаров для членов экзаменационной комиссии | 2,5 | 3 | 4-7 |
| 4. | Подготовка вариантов экзаменационных тестов | - | 10 | 1-3 |
| 5. | Подготовка документации для проверки работ | 4 | 3 | 3-4 |
| 6. | Проведение экзамена. | 4 | 1 | 3-6 |
| 7. | Монтаж оборудования | 1 | 3 | 2-5 |
| 8. | Обучение технического персонала. | 7 | 2 | 5-6 |
| 9. | Обработка входных документов | 6,8 | 2 | 6-7 |
| 10. | Проверка экзаменационных работ | 3,9 | 3 | 7-8 |
| 11. | Обработка результатов. | 10 | 2 | 8-9 |

Сетевой график представлен на рис 11.

Метод критического пути (CPM)

Идея метода СРМ состоит в том, чтобы найти полный путь в сетевом графике, имеющий максимальную продолжительность. Такой полный путь называется критическим. Он показывает минимальное время (называемое критическим сроком, обозначается), за которое может быть выполнен комплекс работ.

Эту задачу модно решить полным перебором, выписывая все полные пути от исходного события к завершающему и выбирая из них путь с максимальной длительностью. Но, очевидно, такой метод решения не является оптимальным. Поэтому рассчитываются некоторые параметры сети, и по их значениям определяется критический путь.

Расчет временных параметров сети.

Определение: Ранним сроком совершения события j называют самый ранний момент времени, к которому завершаются все предшествующие этому событию работы.

Счет времени ведем от начального события. Тогда .Для всех последующих событий вычисляется по формуле:

, где - ранний срок наступления события, предшествующего событию j, - время выполнения работы (I,j).

Определение: Поздним  сроком совершения события i называют самый момент времени, после которого остается ровно столько времени, сколько необходимо для завершения всех следующих за этим событием работ.

Для событий критического пути ранний и поздний сроки свершения совпадают. Поздний срок завершающего события находится по формуле:

. Для остальных событий:

, где - поздний срок свершения события, следующего за событием I, - время выполнения работы (I,j).

Разность между поздним и ранним сроком свершения события i составляет резерв времени события i:

.

При расчете временных параметров удобно проводить вычисления непосредственно на графе:

1.Проставляем в верхних секторах номера событий.

2.Начиная с начального события, для которого , определяем по входящим в событие j работам и записываем в левом секторе.

3.Начиная с конечного события, для которого , вычисляем по выходящим из него работам и записываем в правом секторе.

4.В нижнем секторе записываем резерв времени события .

5.Отмечаем критические события, для которых  =. Критический путь соединяет критические события. Отмечаем его на сетевом графике контрастным цветом.

Для нашего примера сетевой график представлен на рис.12.

Зная временные параметры событий, можно определить также временные параметры работ:

Определение: Полным резервом времени работы (i,j) называется максимально возможный запас времени, на который можно отсрочить или увеличить продолжительность выполнения работы при условии, что конечное для данной работы событие наступит не позднее своего позднего срока: .

Определение: Свободным  резервом времени работы (i,j) называется запас времени, которым можно располагать при условии, что начальное и конечное ее событие наступят в свои ранние сроки: .

Для нашего примера параметры работ представлены в таблице:

| Код работы | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 3-4 | 3-6 | 4-7 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |

1

0      0

0

3

10    10

0

5

8      12

4

6

11   14

3

2

5        9

4

4

13    13

0

2

1

10

8

5

3

3

3

2

3

2

7

16    16

0

8

19    19

0

9

21    21

0

Рис.12.

Нужно отметить, что для критических работ параметры иравны нулю.

Для небольших проектов удобным изображением комплекса работ является линейный график Ганта. На графике каждая работа (i,j)изображается в привязке к оси времени горизонтальным отрезком, длина которого равна продолжительности работы, а начало совпадает с ранним сроком свершения начального для этой работы события. При этом, каждая следующая работа изображается на графике выше предыдущей. Для нашего примера линейный график Ганта изображен на рисунке 12. Критический путь определяется от конечного события работами, идущими «ступеньками» без «зазоров».

| 1 |  | 3 |  | 5 |  | 7 |  | 9 |  | 11 |  | 13 |  | 15 |  | 17 |  | 19 |  | 21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5

3

4

2

3

3

5

6

4

1

1

1

4

5

7

7

6

6

7

8

8

9

Рис 13.

Задания для самостоятельного решения

- Вычислить длительность проекта методом критического пути, задав численное значение каждой ветви графа:

|  | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 2-7 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 5-8 | 5-9 | 6-8 | 6-9 | 7-9 | 8-10 | 9-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 2 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | 10 | 3 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 1 |
| 3 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 2 | 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | 10 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 9 | 5 | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 10 | 5 | 10 | 4 | 8 | 8 |
| 6 | 5 | 2 | 10 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 3 | 9 | 9 | 10 | 3 |
| 7 | 1 | 3 | 10 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 7 |
| 8 | 6 | 1 | 7 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 9 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | 2 | 1 |
| 10 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 8 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 11 | 8 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 3 | 8 | 10 | 5 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6 | 3 | 7 | 9 |
| 12 | 1 | 9 | 8 | 6 | 10 | 10 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| 13 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 8 | 10 |
| 14 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 2 | 7 | 4 | 5 |
| 15 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10 | 3 | 2 | 9 | 2 | 7 | 4 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| 16 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 |
| 17 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 7 | 7 | 10 | 2 | 4 | 10 | 6 | 9 | 8 | 8 |
| 18 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 19 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 5 |
| 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 7 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 |
| 21 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 10 | 5 | 10 |
| 22 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 | 8 | 6 | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| 23 | 9 | 2 | 1 | 8 | 4 | 7 | 5 | 9 | 8 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 4 | 7 |
| 24 | 2 | 3 | 7 | 4 | 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 25 | 10 | 1 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 8 | 2 | 9 | 10 |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 10 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 1 | 9 | 4 |
| 27 | 3 | 1 | 4 | 9 | 8 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| 28 | 7 | 3 | 5 | 6 | 10 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 7 | 10 | 9 | 1 | 4 | 9 | 8 |
| 29 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 9 |
| 30 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 |
| 31 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 6 | 7 | 10 | 10 | 2 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 32 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 6 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 33 | 7 | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 3 | 3 | 8 | 2 | 9 |
| 34 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 |
| 35 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 2 |
| 36 | 3 | 10 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 |
| 37 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 9 | 7 | 1 |
| 38 | 7 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 |
| 39 | 3 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 10 |
| 40 | 1 | 5 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 5 |
| 41 | 4 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 8 |
| 42 | 7 | 1 | 2 | 9 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 43 | 10 | 6 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 |
| 44 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| 45 | 5 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 |
| 46 | 7 | 8 | 8 | 9 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 4 | 10 | 5 | 7 | 6 | 6 | 10 |
| 47 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 10 | 10 |
| 48 | 5 | 6 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 |
| 49 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 6 | 10 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 1 | 10 |