Министерство образования и науки РФ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный университет дизайна и технологии»

Кафедра АСОИ и У

Отчет по лабораторной работе №  1

Сетевое планирование и управление комплексом работ

по дисциплине «Проектирование АСОИиУ»

Выполнил:         Ольховский Н.С.

группа ИТА-123

Проверил:         Минаева Н.В.

Москва 2026 г.

Вариант 16

Задание варианта:

|  | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-5 | 2-7 | 3-5 | 3-6 | 3-7 | 4-5 | 4-6 | 4-7 | 5-8 | 5-9 | 6-8 | 6-9 | 7-9 | 8-10 | 9-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 7 | 1 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 3 | 2 |

Проект включает в себя следующие работы, представленные в таблице.

| № | Код работы | Продолжительность работы | Опирается на работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-2 | 7 | - |
| 2. | 1-3 | 8 | - |
| 3. | 1-4 | 5 | - |
| 4. | 2-5 | 8 | 1 |
| 5. | 2-7 | 1 | 1 |
| 6. | 3-5 | 9 | 2 |
| 7. | 3-6 | 3 | 2 |
| 8. | 3-7 | 3 | 2 |
| 9. | 4-5 | 2 | 3 |
| 10. | 4-6 | 7 | 3 |
| 11. | 4-7 | 1 | 3 |
| 12. | 5-8 | 10 | 4,6,9 |
| 13. | 5-9 | 10 | 4,6,9 |
| 14. | 6-8 | 10 | 7,10 |
| 15. | 6-9 | 8 | 7,10 |
| 16. | 7-9 | 8 | 5,8,11 |
| 17. | 8-10 | 3 | 12,14 |
| 18. | 9-10 | 2 | 15,16 |

Диаграмма комплекса работ:

Сетевой график выполнения комплекса работ:

Отчёт по итоговой продолжительности: