Расчет временных параметров сетевой модели

К временным параметрам свершения работ  относятся:

- ранний срок начала и окончания работы,

- поздний срок начала и окончания работы,

- полный резерв времени работы,

- свободный резерв времени.

Ранний срок начала работы (i, j) равен раннему сроку свершения события (i):

Ранний срок окончания работы равен сумме раннего срока свершения начального события работы и ее продолжительности:

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее конечного события:

tп.о. = tп.(j)

Поздний срок начала работы равен разности между поздним сроком свершения ее конечного события и продолжительностью:

Полный резерв времени Rп(i,j) работы (i,j)  это максимально возможный запас времени, на который можно отсрочить начало работы или увеличить продолжительность  ее выполнения при условии, что весь комплекс работ будет завершен в критический срок:

Свободный резерв времени Rс(i,j) работы (i,j) это максимальный запас времени, на которое можно отсрочить ее продолжительность при условии, что не нарушатся ранние сроки начала всех последующих работ:

Вычислим коэффициент напряженности для каждой некритической работы. Коэффициент напряженности отражает степень выполнения работы в календарный срок. Чем ближе его значение к 1, тем сложнее выполнить работу в срок  (0 ≤ Кн ≤ 1).

Кн=1-RпТкр-T'кр

Rп – полный резерв времени;

Ткр – длительность критического пути;

Тꞌкр – общая продолжительность отрезков пути, проходящего через работу (i,j), совпадающих с критическим путем.

По коэффициенту напряженности для каждой работы определим зону напряженности (таблица 4):

- Кн <0.6 – работы резервной зоны;

- 0.6 ≤ Кн ≤ 0.8 – работы подкритической зоны;

- Кн >0.8 – работы критической зоны.

Свободный резерв времени работы показывает максимальное время, на которое можно увеличить продолжительность отдельной работы или отсрочить ее начало, не меняя ранних сроков начала последующих работ, при условии, что непосредственно предшествующее событие наступило в свой ранний срок. Свободный резерв времени является независимым резервом, так как использование его на одной из работ не меняет величины свободных резервов времени остальных работ сети.

Используя свободный резерв времени, ответственные исполнители могут маневрировать в его пределах сроками начала данной работы, ее окончания или ее продолжительностью. Это важное свойство свободного резерва времени должно учитываться исполнителями при автономном выполнении отдельно взятых работ, располагающих этим резервом.

Полный резерв времени работы — это разность между поздним и ранним сроками начала (или окончания) работы. Это тот запас времени, который может быть использован на данной работе (посредством перенесения срока начала или увеличения продолжительности работы) без ущерба для конечного срока всего комплекса, но при использовании которого последующие работы выполняются в свои поздние допустимые сроки, т. е. лишаются резерва времени.