Министерство образования и науки РФ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный университет дизайна и технологии»

Кафедра АСОИ и У

Отчет по лабораторной работе №  2

Сетевое планирование и управление комплексом работ

(временные параметры свершения работ)

по дисциплине «Проектирование АСОИиУ»

Москва 2016г.

Кроме временных параметров свершения событий рассматриваются временные параметры свершения работ – это ранний срок начала и окончания работы, поздний срок начала и окончания работы, полный резерв времени работы, свободный резерв времени.

Ранний срок начала работы  равен раннему сроку свершения события (i):

.

Ранний срок окончания работы равен сумме раннего срока свершения начального события работы и ее продолжительности:

.

Поздний срок окончания работы совпадает с поздним сроком свершения ее конечного события:

.

Поздний срок начала работы равен разности между поздним сроком свершения ее конечного события и продолжительностью:

.

Полный резерв времени Rп(i,j) работы (i,j)  это максимально возможный запас времени, на который можно отсрочить начало работы или увеличить продолжительность  ее выполнения при условии, что весь комплекс работ будет завершен в критический срок:

.

Свободный резерв времени Rс(i,j) работы (i,j) это максимальный запас времени, на которое можно отсрочить или (если она началась в свой ранний срок) увеличить ее продолжительность при условии, что не нарушатся ранние сроки начала всех последующих работ:

.

Определяем ранние сроки начала и окончания работ.

2. Ранние сроки свершения событий:

Работы, выходящие из одного события, имеют одинаковый ранний срок начала:

tп.о.(1,2) = tп(2) = 9.

tп.о.(1,3) = tп(3) = 8.

tп.о.(1,4) = tп(4) = 10.

tп.о.(2,5) = tп.о.(3,5) = tп.о.(4,5) = tп(5) = 17.

tп.о.(3,6) = tп.о.(4,6) = tп(6) = 17.

tп.о.(2,7) = tп.о.(3,7) = tп.о.(4,7) = tп(7) = 20.

tп.о.(5,8) = tп.о.(6,8) = tп(8) = 27.

tп.о.(5,9) = tп.о.(6,9) = tп.о.(7,9) = tп(9) = 28.

tп.о.(8,10) = tп.о.(9,10) = tп(10) = 30.

3. Ранние сроки окончания работ

Для каждой работы складываем ранний срок ее начала и заданную продолжительность:

tр.о.(1,2) = tр.н.(1,2) + t(1,2) = 0 + 7 = 7.

tр.о.(1,3) = tр.н.(1,3) + t(1,3) = 0 + 8 = 8.

tр.о.(1,4) = tр.н.(1,4) + t(1,4) = 0 + 5 = 5.

tр.о.(2,5) = tр.н.(2,5) + t(2,5) = 7+ 8 = 15.

tр.о.2,7= tр.н.2,7+ t2,7= 7+ 1 = 8.

tр.о.(3,5) = tр.н.(3,5) + t(3,5) = 8 + 9 = 17.

tр.о.(3,6) = tр.н.(3,6) + t(3,6) = 8 + 3 = 11.

tр.о.3,7= tр.н.3,7+ t3,7= 8 + 3 = 11

tр.о.(4,5) = tр.н.(4,5) + t(4,5) = 5 + 2 = 7.

tр.о.(4,6) = tр.н.(4,6) + t(4,6) = 5 + 7 = 12.

tр.о.(4,7) = tр.н.(4,7) + t(4,7) = 5 + 1 = 6.

tр.о.(5,8) = tр.н.(5,8) + t(5,8) = 17 + 10 = 27.

tр.о.(5,9) = tр.н.(5,9) + t(5,9) = 17 + 10 = 27.

tр.о.(6,8) = tр.н.(6,8) + t(6,8) = 12 + 10 = 22.

tр.о.(6,9) = tр.н.(6,9) + t(6,9) = 12 + 8 = 20.

tр.о.(7,9) = tр.н.(7,9) + t(7,9) = 11 + 8 = 19.

tр.о.8,10= tр.н.8,10+ t8,10= 27 + 3 = 30.

tр.о.(9,10) = tр.н.(9,10) + t(9,10) = 27 + 2 = 29.

Раннее окончание последней критической работы 8–10 равно 30. Работа 9–10 может закончиться в момент 29, но событие 10 наступает только после завершения обеих входящих работ:

tр(10) = max(29; 30) = 30.

4. Поздние сроки окончания и начала работ

Поздние сроки окончания работ определяем по поздним срокам их конечных событий:

tп.о.(1,2) = tп(2) = 9.

tп.о.(1,3) = tп(3) = 8.

tп.о.(1,4) = tп(4) = 10.

tп.о.(2,5) = tп.о.(3,5) = tп.о.(4,5) = tп(5) = 17.

tп.о.(3,6) = tп.о.(4,6) = tп(6) = 17.

tп.о.(2,7) = tп.о.(3,7) = tп.о.(4,7) = tп(7) = 20.

tп.о.(5,8) = tп.о.(6,8) = tп(8) = 27.

tп.о.(5,9) = tп.о.(6,9) = tп.о.(7,9) = tп(9) = 28.

tп.о.(8,10) = tп.о.(9,10) = tп(10) = 30.

Вычитая длительность каждой работы, определяем поздние сроки начала:

tп.н.(1,2) = tп.о.(1,2) - t(1,2) = 9 - 7 = 2.

tп.н.(1,3) = tп.о.(1,3) - t(1,3) = 8 - 8 = 0.

tп.н.(1,4) = tп.о.(1,4) - t(1,4) = 10 - 5 = 5.

tп.н.2,5= tп.о.2,5- t2,5= 17 -8 = 9.

tп.н.(2,7) = tп.о.(2,7) - t(2,7) = 20 - 1 = 19.

tп.н.(3,5) = tп.о.(3,5) - t(3,5) = 17 - 9 = 8.

tп.н.3,6= tп.о.3,6- t3,6= 17 -3 = 14.

tп.н.(3,7) = tп.о.(3,7) - t(3,7) = 20 - 3 = 17.

tп.н.(4,5) = tп.о.(4,5) - t(4,5) = 17 - 2 = 15.

tп.н.(4,6) = tп.о.(4,6) - t(4,6) = 17 - 7 = 10

tп.н.(4,7) = tп.о.(4,7) - t(4,7) = 20 - 1 = 19.

tп.н.5,8= tп.о.5,8- t5,8= 27 -10 = 17.

tп.н.(5,9) = tп.о.(5,9) - t(5,9) = 28 - 10 = 18.

tп.н.(6,8) = tп.о.(6,8) - t(6,8) = 27 - 10 = 17.

tп.н.(6,9) = tп.о.(6,9) - t(6,9) = 28 - 8 = 20.

tп.н.(7,9) = tп.о.(7,9) - t(7,9) = 28 - 8 = 20.

tп.н.(8,10) = tп.о.(8,10) - t(8,10) = 30 - 3 = 27.

tп.н.(9,10) = tп.о.(9,10) - t(9,10) = 30 - 2 = 28.

5. Полные и свободные резервы работ

Критические работы (1, 2), (2, 5), (5, 9), (9, 10) имеют нулевые полные и свободные резервы. Для остальных 14 работ выполняем расчет с подстановкой сроков событий и длительностей.

Rп(1,3) = tп(3) - tр(1) - t(1,3) = 4 - 0 - 3 = 1.

Rп(1,4) = tп(4) - tр(1) - t(1,4) = 6 - 0 - 5 = 1.

Rп(2,7) = tп(7) - tр(2) - t(2,7) = 19 - 7 - 10 = 2.

Rп(3,5) = tп(5) - tр(3) - t(3,5) = 13 - 3 - 3 = 7.

Rп(3,6) = tп(6) - tр(3) - t(3,6) = 13 - 3 - 9 = 1.

Rп(3,7) = tп(7) - tр(3) - t(3,7) = 19 - 3 - 5 = 11.

Rп(4,5) = tп(5) - tр(4) - t(4,5) = 13 - 5 - 1 = 7.

Rп(4,6) = tп(6) - tр(4) - t(4,6) = 13 - 5 - 7 = 1.

Rп(4,7) = tп(7) - tр(4) - t(4,7) = 19 - 5 - 4 = 10.

Rп(5,8) = tп(8) - tр(5) - t(5,8) = 22 - 13 - 7 = 2.

Rп(6,8) = tп(8) - tр(6) - t(6,8) = 22 - 12 - 9 = 1.

Rп(6,9) = tп(9) - tр(6) - t(6,9) = 23 - 12 - 1 = 10.

Rп(7,9) = tп(9) - tр(7) - t(7,9) = 23 - 17 - 4 = 2.

Rп(8,10) = tп(10) - tр(8) - t(8,10) = 31 - 21 - 9 = 1.

5. Полные и свободные резервы работ

Критические работы (1, 3), (3, 5), (5, 8), (8, 10) имеют нулевые полные и свободные резервы. Для остальных 14 работ выполняем расчет с подстановкой сроков событий и длительностей.

Rп(1,2) = tп(2) - tр(1) - t(1,2) = 9 - 0 - 7 = 2.

Rп(1,4) = tп(4) - tр(1) - t(1,4) = 10 -0  - 5 = 5.

Rп2,5= tп5- tр2- t2,5= 17 - 7 -8 = 2.

Rп(2,7) = tп(7) - tр(2) - t(2,7) = 20 - 7 - 1 = 12.

Rп(3,6) = tп(6) - tр(3) - t(3,6) = 17 - 8 - 3 =6.

Rп3,7= tп7- tр3- t3,7= 20 - 8 - 3 =9.

Rп(4,5) = tп(5) - tр(4) - t(4,5) = 17 - 5 - 2= 10.

Rп(4,6) = tп(6) - tр(4) - t(4,6) = 17 - 5 - 7 = 5.

Rп(4,7) = tп(7) - tр(4) - t(4,7) = 20 - 5 -1 = 14.

Rп(5,9) = tп(9) - tр(5) - t(5,9) = 28 - 17 - 10 = 1.

Rп6,8= tп8- tр6- t6,8= 27 - 12 - 10 =5

Rп(6,9) = tп(9) - tр(6) - t(6,9) = 28 - 12 - 8 =8 .

Rп(7,9) = tп(9) - tр(7) - t(7,9) = 28 - 11 - 8 = 9.

Rп(9,10) = tп(10) - tр(9) - t(9,10) = 30 - 27 - 2= 1.

Свободные резервы времени

Rс(1,2) = tр(2) - tр(1) - t(1,2) = 7 - 0 - 7 = 0.

Rс(1,4) = tр(4) - tр(1) - t(1,4) = 5 - 0 - 5 = 0.

Rс(2,5) = tр(5) - tр(2) - t(2,5) = 17 - 9 - 8 = 2.

Rс(2,7) = tр(7) - tр(2) - t(2,7) = 11 - 7 - 1 = 3.

Rс(3,6) = tр(6) - tр(3) - t(3,6) = 12 - 8 - 3 = 1.

Rс(3,7) = tр(7) - tр(3) - t(3,7) = 11 - 8 - 3 = 0.

Rс(4,5) = tр(5) - tр(4) - t(4,5) = 17 - 5 - 2 = 10.

Rс(4,6) = tр(6) - tр(4) - t(4,6) = 12 - 5 - 7 = 0.

Rс(4,7) = tр(7) - tр(4) - t(4,7) = 11 - 5 - 1 = 5.

Rс(5,9) = tр(9) - tр(5) - t(5,9) = 27 - 17 - 10 = 0.

Rс(6,8) = tр(8) - tр(6) - t(6,8) = 27 - 12 - 10 = 5.

Rс(6,9) = tр(9) - tр(6) - t(6,9) = 27 - 12 - 8 = 7.

Rс(7,9) = tр(9) - tр(7) - t(7,9) = 27 - 11 - 8 = 8.

Rс(9,10) = tр(10) - tр(9) - t(9,10) = 30 - 27 - 2 = 1.

Расчеты, выполненные в Excel

Расчеты, выполненные в ProjectLibre