## Лист1
№ | Название работы | Опирается на работы (№ работ) | Продолжительность работы | Код работы | Rп Полный резерв времени | Rс Свободный резерв времени | Раннее время начала работы | Позднее время начала работы | Раннее время конца работы | Позднее время конца работы | T′кр | Коэффициент напряженности | Зона напряженности
1 | Работа 1-2 | — | 7 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 13 | 0.88235 | напряженные
2 | Работа 1-3 | — | 8 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |  | 1 | напряженные
3 | Работа 1-4 | — | 5 | 1-4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0.81481 | напряженные
4 | Работа 2-5 | 1 | 8 | 2-5 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | 17 | 13 | 0.88235 | напряженные
5 | Работа 2-7 | 1 | 1 | 2-7 | 12 | 3 | 7 | 19 | 8 | 20 | 0 | 0.6 | подкритические
6 | Работа 3-5 | 2 | 9 | 3-5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 17 | 17 |  | 1 | напряженные
7 | Работа 3-6 | 2 | 3 | 3-6 | 6 | 1 | 8 | 14 | 11 | 17 | 11 | 0.68421 | подкритические
8 | Работа 3-7 | 2 | 3 | 3-7 | 9 | 0 | 8 | 17 | 11 | 20 | 8 | 0.59091 | резервные
9 | Работа 4-5 | 3 | 2 | 4-5 | 10 | 10 | 5 | 15 | 7 | 17 | 13 | 0.41176 | резервные
10 | Работа 4-6 | 3 | 7 | 4-6 | 5 | 0 | 5 | 10 | 12 | 17 | 3 | 0.81481 | напряженные
11 | Работа 4-7 | 3 | 1 | 4-7 | 14 | 5 | 5 | 19 | 6 | 20 | 0 | 0.53333 | резервные
12 | Работа 5-8 | 4; 6; 9 | 10 | 5-8 | 0 | 0 | 17 | 17 | 27 | 27 |  | 1 | напряженные
13 | Работа 5-9 | 4; 6; 9 | 10 | 5-9 | 1 | 0 | 17 | 18 | 27 | 28 | 17 | 0.92308 | напряженные
14 | Работа 6-8 | 7; 10 | 10 | 6-8 | 5 | 5 | 12 | 17 | 22 | 27 | 11 | 0.73684 | подкритические
15 | Работа 6-9 | 7; 10 | 8 | 6-9 | 8 | 7 | 12 | 20 | 20 | 28 | 0 | 0.73333 | подкритические
16 | Работа 7-9 | 5; 8; 11 | 8 | 7-9 | 9 | 8 | 11 | 20 | 19 | 28 | 8 | 0.59091 | резервные
17 | Работа 8-10 | 12; 14 | 3 | 8-10 | 0 | 0 | 27 | 27 | 30 | 30 |  | 1 | напряженные
18 | Работа 9-10 | 13; 15; 16 | 2 | 9-10 | 1 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 17 | 0.92308 | напряженные
Коэффициент сложности сетевого графика = число работ / число событий | [12 empty] | 1.8
Продолжительность критического пути, усл. ед.
Вариант 16. Желтым выделены работы критического пути (Rп = 0).
Note on F1: Rn(i,j)=Tп(j)-Tp(i)-t(i,j)
Note on G1: Rc(i,j)=Tp(j)-Tp(i)-t(i,j)
Note on H1: Tрн(i,j)=Tp(i)
Note on I1: Tпн(i,j)=Tпо(i,j)-Т(i,j)
Note on J1: Tpo(i,j)=Tpн(i,j)+T(i,j)
Note on K1: Tпо(i,j)=Тп(j)
Note on L1: t'кp - общая продолжительность отрезков пути, проходящего через работу (i, j), совпадающих с критическим путем
Note on N1: =ЕСЛИ(M2>0,8;"напряженные";ЕСЛИ(И(M2>=0,6;M2<=0,8);"подкритические";"резервные"))

## Лист2
Вариант 16. Временные параметры событий
Событие | Ранний срок tр | Поздний срок tп | Резерв события
1 | 0 | 0 | 0
2 | 7 | 9 | 2
3 | 8 | 8 | 0
4 | 5 | 10 | 5
5 | 17 | 17 | 0
6 | 12 | 17 | 5
7 | 11 | 20 | 9
8 | 27 | 27 | 0
9 | 27 | 28 | 1
10 | 30 | 30 | 0

## Лист3
Вариант 16. Полные пути и расчет T′кр
№ пути | Полный путь | Длительность | Общие критические участки | Код работы | Максимальный путь через работу | T′кр | Выбранный полный путь
1 | 1–2–5–8–10 | 28 | 13 | 1-2 | 28 | 13 | 1–2–5–8–10
2 | 1–2–5–9–10 | 27 | 0 | 1-3 | 30 | 30 | 1–3–5–8–10
3 | 1–2–7–9–10 | 18 | 0 | 1-4 | 25 | 3 | 1–4–6–8–10
4 | 1–3–5–8–10 | 30 | 30 | 2-5 | 28 | 13 | 1–2–5–8–10
5 | 1–3–5–9–10 | 29 | 17 | 2-7 | 18 | 0 | 1–2–7–9–10
6 | 1–3–6–8–10 | 24 | 11 | 3-5 | 30 | 30 | 1–3–5–8–10
7 | 1–3–6–9–10 | 21 | 8 | 3-6 | 24 | 11 | 1–3–6–8–10
8 | 1–3–7–9–10 | 21 | 8 | 3-7 | 21 | 8 | 1–3–7–9–10
9 | 1–4–5–8–10 | 20 | 13 | 4-5 | 20 | 13 | 1–4–5–8–10
10 | 1–4–5–9–10 | 19 | 0 | 4-6 | 25 | 3 | 1–4–6–8–10
11 | 1–4–6–8–10 | 25 | 3 | 4-7 | 16 | 0 | 1–4–7–9–10
12 | 1–4–6–9–10 | 22 | 0 | 5-8 | 30 | 30 | 1–3–5–8–10
13 | 1–4–7–9–10 | 16 | 0 | 5-9 | 29 | 17 | 1–3–5–9–10
|  |  |  | 6-8 | 25 | 3 | 1–4–6–8–10
|  |  |  | 6-9 | 22 | 0 | 1–4–6–9–10
|  |  |  | 7-9 | 21 | 8 | 1–3–7–9–10
|  |  |  | 8-10 | 30 | 30 | 1–3–5–8–10
|  |  |  | 9-10 | 29 | 17 | 1–3–5–9–10