Министерство образования и науки РФ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московский государственный университет дизайна и технологии»

Кафедра АСОИ и У

Отчет по лабораторной работе №  3

Оптимизация сетевой модели по числу исполнителей

по дисциплине «Проектирование АСОИиУ»

Москва 2016г.

На линейной диаграмме работы отмечают на оси ординат, располагая их снизу вверх по нарастанию индексов. На ось абсцисс наносится равномерная шкала времени (чаще в днях). Каждая работа вычерчивается в масштабе отрезком прямой, длина которой равна продолжительности работы.

Работы критического пути выделяются цветом интенсивнее остальных работ. Под стрелкой, изображающей работу, помещается в виде висящего флажка численность работников каждой категории, занятых выполнением данной работы. В исходной диаграмме все работы начинаются в свои ранние сроки, а фиктивная работа обозначается точкой. 
Проверкой правильности построения линейной диаграммы является срок окончания последней работы проекта, совпадающий с длительностью критического пути. Практическая ценность графика привязки заключается в том, что с его помощью можно улучшать эффективность использования ресурса рабочей силы. 
Карта проекта (график загрузки, график ежедневной потребности работников соответствующих категорий) для удобства построения и анализа строится под  или над линейной диаграммой. Для каждого дня определяется суммарное количество исполнителей, занятых на параллельных работах проекта, и откладывается в масштабе по оси ординат. Далее
проводится анализ их занятости.

В нашем случае комплекс работ начинается работами (1; 2), (1; 3),(1; 4). Поэтому начала отрезков 1-2 ,1-3 и 1-4 расположим на вертикали t=0 (в произвольных точках), а длины их будут равны соответственно . После работы (1; 2) выполняются работа (2; 5) и ( 2; 7). Поэтому отрезок 2-5 и 2-7 следует взять на вертикали t=1, а длина его будет соответственно равна . Так же на вертикали t=1 располагаются работы (4;5),  (4; 6), (4;7) т.к. продолжительность работ (1;2) и (1;4) равны. Длина отрезков  4-5, 4-6, 4-7 равна . Работы (3; 5),(3; 6) и (3; 7) следует за работой (1; 3). Поэтому начало отрезка 3-5, 3-6, 3-7  расположим на вертикали t=2, длины отрезков равны  соответственно.  Работа (5; 8) и (5; 9) непосредственно следует за работами (2; 5), (3; 5) и (4; 5). Но так как работы (4; 5) и (3; 5) заканчиваются позже, то отрезки 5-8 и 5-9 берет начало на вертикали t=6, а длина соответственно будет равна . Работы (3;6) и (4;6) заканчиваются одновременно, поэтому отрезки 6-8 и 6-9 начинаются на вертикали t=5, а длины равны  соответственно. Работа (7;9) опирается на работы (2; 7), (3; 7) и (4;7), среди которых (3; 7) заканчивается позже всех, следовательно, отрезок 7-9 начинается на вертикале t=6, и длина данного отрезка равна . Работы (5; 8) и (6; 8) заканчиваются одновременно, и опирающаяся на них работа (8, 10)  длина которой составляет , начинается на вертикале t=7. На работы (5; 9), (6; 9) и (7; 9) из которых (7; 9) заканчивается самой последней опирается работа (9; 10), отрезок ее отображающий начинается с вертикали t=10, а длина данного отрезка равна . Срок окончания комплекса работ на диаграмме составило 12 дней, что совпало с длительностью критического пути. Данный результат показывает, что линейная диаграмма построена правильно.

Критический путь выделен более контрастными линиями.

Руководителю комплекса работ надо заранее знать, как будут использоваться специалисты в ходе выполнения работ комплекса. По линейному графику можно построить шкалу занятости специалистов. С этой целью спроецируем на ось времени Ot начальные и конечные точки всех работ; получим промежутки постоянства занятости: (0;1), (1; 2), (2; 3) и т.д. Для получения показателей занятости по промежуткам просуммируем интенсивность использования специалистов по отдельным работам, расположенным над каждым промежутком. Так, в промежутке (0; 1) будет занято 1+1+1=3 (чел.), в промежутке (1; 2) – 1+1+1+1+1+1=6  (чел.) и т.д. Выше оси времени Ot помещена шкала занятости рабочих.

Оптимизация ресурса рабочей силы заключается в одновременном решении двух задач:

- минимизировать количество одновременно занятых исполнителей;

- выровнять потребность в трудовых ресурсах на протяжении всего срока выполнения проекта.

Оптимизация осуществляется перемещением части работ (имеющих резерв времени) с наиболее нагруженных (пиковых) дней на дни, имеющие наименьшую занятость исполнителей. После сдвига работы, работники выполняют ее уже в другие дни, и поэтому для каждого дня изменяется количество исполнителей, занятых одновременно. При оптимизации следует придерживаться следующих рекомендаций:

- перемещение работ по оси времени, возможно, осуществлять только вправо (откладывая их начало);

- работы критического пути трогать нельзя, т. к. это приведет к увеличению срока выполнения всего проекта;

- работы, имеющие свободный резерв времени, можно спокойно перемещать на величину этого резерва;

- перемещение работ, имеющих только полный резерв времени, требует аналогичного сдвига последующих работ;

- передвигаемые работы на линейной диаграмме выделяют, отмечая заметным символом: звездочкой, штрихом, цветом и т.п.

Различие в использовании свободных и полных резервов заключается в том, что при сдвиге работы с использованием свободного резерва моменты начала последующих за ней работ остаются неизменными (т. е. последующие работы не сдвигаются). При перемещении работы с использованием полного резерва, все последующие работы также сдвигаются. 
Оптимизация проводится поэтапно, начиная с участков наибольшей и наименьшей занятости исполнителей. Все линейные диаграммы и карты проекта изображаются аналогично исходным. Число этапов оптимизации зависит от сложности проекта и квалификации корректировщика.

Для оптимизации получившегося графика занятости работ будем сокращать амплитуду количества работников между каждым днем. Самое большое число сотрудников присутствующих за весь период работ имеется на третий день, их количество составляет 8 человек. Для уменьшения количества работников на этот день, можно передвинуть работу (2, 7) т.к. свободный резерв у данной работы составляет 2 дня. В 12 день работ присутствует только один человек, увеличим количество, сместив работу (8,10) на 1 день, у данной работы имеется свободный резерв времени 1 день. Чтобы закрыть увеличившуюся разницу на 8 дне, смещаем работу (6; 9), у которой имеется свободный резерв времени 3 дня, только на 1 день. Уменьшаем перепад количества рабочих, между 7 и 8 днем, перемещая работу (5; 9) на имеющий свободный резерв в один день. Смещение по полному резерву времени не выполняем, т.к. от данного действия не будет достигнуто желаемых результатов.