## Лист1
№ | Название работы | Опирается на работы | Продолжи-тельность работы | Код работы | Rn полный резерв времени | Rc свободный резерв времени | Раннее время начала работы | Позднее время начала работы | Раннее время конца работы | Позднее время конца работы | Tкр' | Коэффициент напряженности | Зоны напряженности
1. | Подготовка оборудования для обработки тестов. | - | 5 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 0.75 | подкритические
2. | Подбор экзаменационной комиссии | - | 8 | 1-4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 | 8 | 0.61538 | подкритические
3. | Проведение семинаров для членов экзаменационной комиссии | 2.5 | 3 | 4-7 | 0 | 0 | 13 | 13 | 16 | 16 |  | 1 | напряженные
4. | Подготовка вариантов экзаменационных тестов | - | 10 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |  | 1 | напряженные
5. | Подготовка документации для проверки работ | 4 | 3 | 3-4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13 | 13 |  | 1 | напряженные
6. | Проведение экзамена. | 4 | 1 | 3-6 | 3 | 0 | 10 | 13 | 11 | 14 | 15 | 0.5 | резервные
7. | Монтаж оборудования | 1 | 3 | 2-5 | 4 | 0 | 5 | 9 | 8 | 12 | 5 | 0.75 | подкритические
8. | Обучение технического персонала. | 7 | 2 | 5-6 | 4 | 1 | 8 | 12 | 10 | 14 | 5 | 0.75 | подкритические
9. | Обработка входных документов | 6.8 | 2 | 6-7 | 3 | 3 | 11 | 14 | 13 | 16 | 15 | 0.5 | резервные
10. | Проверка экзаменационных работ | 3.9 | 3 | 7-8 | 0 | 0 | 16 | 16 | 19 | 19 |  | 1 | напряженные
11. | Обработка результатов. | 10 | 2 | 8-9 | 0 | 0 | 19 | 19 | 21 | 21 |  | 1 | напряженные
Коэффициент сложности сетевого графика(Сетевые графики, имеющие коэффициент сложности от 1,0 до 1,5, являются простыми, от 1,51 до 2,0 – средней сложности, более 2,1 – сложными)=К_работ/К_событий | [12 empty] | 1.2222
Note on F1: Rn(i,j)=Tп(j)-Tp(i)-t(i,j)
Note on G1: Rc(i,j)=Tp(j)-Tp(i)-t(i,j)
Note on H1: Tрн(i,j)=Tp(i)
Note on I1: Tпн(i,j)=Tпо(i,j)-Т(i,j)
Note on J1: Tpo(i,j)=Tpн(i,j)+T(i,j)
Note on K1: Tпо(i,j)=Тп(j)
Note on L1: t'кp - общая продолжительность отрезков пути, проходящего через работу (i, j), совпадающих с критическим путем
Note on N1: =ЕСЛИ(M2>0,8;"напряженные";ЕСЛИ(И(M2>=0,6;M2<=0,8);"подкритические";"резервные"))

## ДО
| Название работы | Код | Опирается | Продолжительность | Число исполнителей
1 | Подготовка оборудования для обработки тестов | 1-2 |  | 5 | 2
2 | Подготовка вариантов экзаменационных тестов | 1-3 |  | 10 | 3
3 | Подбор экзаменационной комиссии | 1-4 |  | 8 | 1
4 | Монтаж оборудования | 2-5 | 1 | 3 | 2
5 | Подготовка документации для проверки работ | 3-4 | 2 | 3 | 2
6 | Проведение экзамена | 3-6 | 2 | 1 | 3
7 | Проведение семинаров для членов экзаменационной комиссии | 4-7 | 3.5 | 3 | 1
8 | Обучение технического персонала | 5-6 | 4 | 2 | 1
9 | Обработка входных документов | 6-7 | 6.8 | 2 | 2
10 | Проверка экзаменационных работ | 7-8 | 7.9 | 3 | 3
11 | Обработка результатов | 8-9 | 10 | 2 | 3
|  | 8-9 | [19 empty] | 3 | 3
|  | 7-8 | [16 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 6-7 | [11 empty] | 2 | 2
|  | 5-6 | [8 empty] | 2 | 2
|  | 4-7 | [13 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 3-6 | [10 empty] | 3
|  | 3-4 | [10 empty] | 2 | 2 | 2
|  | 2-5 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
|  | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | 8-9 | 2 20: 3; 2 21: 3
|  | 7-8 | 2 17: 3; 2 18: 3; 2 19: 3
|  | 6-7 | 2 12: 2; 2 13: 2
|  | 5-6 | 2 9: 2; 2 10: 2
4-7 | bar: 2 14 to 2 16
|  | 3-6 | 2 11: 3
|  | 3-4 | 2 11: 2; 2 12: 2; 2 13: 2
|  | 2-5 | 2 6: 2; 2 7: 2; 2 8: 2
1-4 | bar: 2 1 to 2 8
|  | 1-3 | 2 1: 3; 2 2: 3; 2 3: 3; 2 4: 3; 2 5: 3; 2 6: 3; 2 7: 3; 2 8: 3; 2 9: 3; 2 10: 3
|  | 1-2 | 2 1: 2; 2 2: 2; 2 3: 2; 2 4: 2; 2 5: 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | ИТОГО | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3

## ПОСЛЕ
| Название работы | Код | Опирается | Продолжительность | Число исполнителей
1 | Подготовка оборудования для обработки тестов | 1-2 |  | 5 | 2
2 | Подготовка вариантов экзаменационных тестов | 1-3 |  | 10 | 3
3 | Подбор экзаменационной комиссии | 1-4 |  | 8 | 1
4 | Монтаж оборудования | 2-5 | 1 | 3 | 2
5 | Подготовка документации для проверки работ | 3-4 | 2 | 3 | 2
6 | Проведение экзамена | 3-6 | 2 | 1 | 3
7 | Проведение семинаров для членов экзаменационной комиссии | 4-7 | 3.5 | 3 | 1
8 | Обучение технического персонала | 5-6 | 4 | 2 | 1
9 | Обработка входных документов | 6-7 | 6.8 | 2 | 2
10 | Проверка экзаменационных работ | 7-8 | 7.9 | 3 | 3
11 | Обработка результатов | 8-9 | 10 | 2 | 3
|  | 8-9 | [19 empty] | 3 | 3
|  | 7-8 | [16 empty] | 3 | 3 | 3
|  | 6-7 | [13 empty] | 2 | 2
|  | 5-6 | [8 empty] | 2 | 2
|  | 4-7 | [13 empty] | 1 | 1 | 1
|  | 3-6 | [10 empty] | 3
|  | 3-4 | [10 empty] | 2 | 2 | 2
|  | 2-5 | [5 empty] | 2 | 2 | 2
|  | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
|  | 1-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  | ИТОГО | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3